Приложение № 2

Утверждён

приказом Отдела образования

Неверкинского района

от 24 декабря 2012 года № 54

План реализации проекта «Танцующая школа»  в 2012-2014 годах

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание районного организационного комитета проекта | декабрь 2012 г. | Отдел образования Неверкинского района |
| 2. | Проведение организационного совещания | декабрь 2012 г. сентябрь 2013 г. | Отдел образования Неверкинского района |
| 3. | Создание организационных комитетов в образовательных учреждениях | декабрь 2012 г. | Руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 4. | Проведение мониторинга состояния хореографического искусства в Неверкинском районе | декабрь 2012 г. ноябрь 2013 г. | Отдел образования Неверкинского района |
| 5. | Определение организаторов реализации проекта в образовательных учреждениях Неверкинского района | декабрь 2012 г. сентябрь-октябрь 2013 г. | Отдел образования Неверкинского района, Руководители образовательных учреждений |
| 6. | Участие в областном семинаре организаторов проекта | декабрь 2012 г. | Отдел образования Неверкинского района |
| 7. | Участие в зональных творческих мастер-классах организаторов проекта | ноябрь-декабрь 2013 г. | Отдел образования Неверкинского района |
| 8. | Проведение внутришкольных концертов, танцевальных марафонов, праздников танцев, танцевальных конкурсов между классами, определение лучших танцующих коллективов школы | декабрь 2012 г.-апрель 2014 г. | Организационные комитеты образовательных учреждений (по согласованию) |
| 9. | Обучение детей танцам в рамках реализации проекта | 2012-2014 годы | Организационные комитеты образовательных учреждений (по согласованию) |
| 10. | Изучение хода реализации проекта в Неверкинском районе | январь 2013 г. январь 2013 г. | Отдел образования Неверкинского района |
| 11. | Обсуждение хода реализации проекта на совещаниях | февраль 2013 г. январь 2014 г. | Отдел образования Неверкинского района |
| 12. | Отработка исполнительского мастерства победителями школьных конкурсов, подготовка конкурсной программы к районному этапу | март-апрель- 2013 г. | Организационные комитеты образовательных учреждений (по согласованию) Руководители образовательных учреждений |
| 13. | Формирование жюри районного этапа проекта | апрель-май 2013 г. | Отдел образования Неверкинского района |
| 14. | Проведение районного этапа проекта. Определение победителей проекта | май 2013 г. | Организационный комитет отдела образования Неверкинского района, Организационные комитеты образовательных учреждений (по согласованию) |
| 15. | Награждение победителей проекта «Танцующая школа» в рамках творческого проекта «Одарённые дети» | май 2013 г. | Отдел образования Неверкинского района |
| 16. | Освещение хода реализации проекта в СМИ | постоянно | Отдел образования Неверкинского района, Организационные комитеты образовательных учреждений (по согласованию) |
| 17. | Отработка исполнительского мастерства победителями конкурса, подготовка конкурсной программы к зональному этапу | сентябрь 2013 г.-февраль 2014 г. | Организационный комитет отдела образования Неверкинского района, Руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 18. | Участие в зональном этапе проекта | февраль-апрель 2014 г. | Отдел образования Неверкинского района |